## 4.4_План-график БП
План-график реализации бюджетного процесса на 2021 год с указанием ответственных за выполнение мероприятий плана-графика и результатов реализации муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на бюджетный цикл 2021 года и на плановый период 2022-2023 годов
| Информация о финансовом органе субъекта Российской Федерации | [7 empty] | Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
| Информация о бюджетном цикле, на который формируется план-график | [8 empty] | 2021 год
2022 год
2023 год
ПОЛНОМОЧИЕ по131-ФЗ ст. 15
1) составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района;
| № п/п | Наименование этапа бюджетного процесса | Описание этапа бюджетного процесса | Перечень мероприятий этапа бюджетного процесса | № п/п | Наименование мероприятий плана-графика | Дата начала этапа бюджетного процесса | Дата окончания этапа бюджетного процесса | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие
| 1 | Составление проекта бюджета | Составление проекта бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" |  |  |  | 2020-05-25 | 2020-11-13 |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
|  |  |  | Мероприятие "Подготовка и согласование материалов для составления проекта бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Представление перечня муниципальных программ муниципального района, планируемых к реализации в 2021 годах и плановых периодах 2022 и 2023 годах | 2020-07-01 | 2020-08-10 | Отдел экономики администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
[5 empty] | 2 | Представление основных показателей социально-экономического развития муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 2020-07-15 | 2020-10-19 | Отдел экономики администрации муниципального района
[5 empty] | 3 | Представление предварительных итогов социально-экономического развития Белохолуницкого района за истекший период 2020 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2020 год | 2020-09-20 | 2020-09-30 | Отдел экономики администрации муниципального района
[5 empty] | 4 | Формирование доходной базы бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 2020-07-15 | 2020-10-30 | Управление финансов администрации муниципального района
[5 empty] | 5 | Подготовка и утверждение основных направлений бюджетной и налоговой политики муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 2020-10-15 | 2020-10-31 | Управление финансов администрации муниципального района
[5 empty] | 6 | Формирование расходной части бюджета муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 2020-09-15 | 2020-10-30 | Управление финансов администрации муниципального района
+ |  |  |  | Мероприятие "Подготовка проекта бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" |  | Подготовка проекта решения Белохолуницкой районной Думы муниципального района "О бюджете муниципального образования "Белохолуницкий муниципальный района Кировской области" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 2020-10-20 | 2020-11-10 | Управление финансов администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
| 2 | Рассмотрение и утверждение бюджета | Утверждение проекта бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" |  |  |  | 2020-11-16 | 2020-12-28 |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
|  |  |  | Мероприятие "Внесение проекта бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Предоставление проекта решения о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" с документами и материалами и пояснительной запиской | 2020-11-12 | 2020-11-13 | Управление финансов администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
[5 empty] | 2 | Публикация в сети интернет проекта решения районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 2020-11-12 | 2020-11-16 | Управление финансов администрации муниципального района
[5 empty] | 3 | Принятие решения о включении проекта решения районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в повестку заседания районной Думы |  |  | Районная Дума
|  |  |  | Мероприятие "Рассмотрение проекта бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Назначение даты публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 2020-11-16 | 2020-11-27 | Районная Дума | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
[5 empty] | 2 | Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов на депутатских комиссиях | 2020-11-16 | 2020-11-27 | Районная Дума
[5 empty] | 3 | Проверка контрольно-счетной комиссией проекта решения о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов и подготовка заключения о соответствии состава представленных документов и материалов | 2020-11-18 | 2020-11-30 | Контрольно-счетная комиссия Белохолуницкого района
[5 empty] | 4 | Проведение публичных слушаний по бюджету муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 2020-12-01 | 2020-12-10 | Управление финансов администрации муниципального района
|  |  |  | Мероприятие "Утверждение проекта бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Заседание районной Думы по утверждению бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | 2020-12-01 | 2020-12-23 | Районная Дума | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
[5 empty] | 2 | Публикация в информационном бюллетене ОМСУ Белохолуницкого района и официальном сайте администрации района в сети Интернет решения районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов | 2020-12-23 | 2020-12-31 | Управление финансов администрации муниципального района
| 3 | Исполнение бюджета | Исполнение бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" |  |  |  | 2020-12-15 | 2021-12-31 |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
|  |  |  | Мероприятие "Исполнение бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Составление и ведение кассового плана по бюджету муниципального района | 2020-12-15 | 2021-12-31 | Управление финансов администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
[5 empty] | 2 | Составление сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района, формирование лимитов бюджетных обязательств | 2020-12-18 | 2020-12-26 | Управление финансов администрации муниципального района
[5 empty] | 3 | Исполнение бюджета муниципального района по доходам, расходам в течение года | 2021-01-01 | 2021-12-31 | Управление финансов администрации муниципального района
|  |  |  | Мероприятие "Внесение изменений в решение о бюджете МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Подготовка проекта решения районной Думы муниципального района о внесении изменений в решение районной Думы "О бюджете муниципального образования "Белохолуницкий муниципальный района Кировской области" на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" | 2021-01-15 | 2021-12-25 | Управление финансов администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
[5 empty] | 2 | Ведение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района, внесение изменений в лимиты бюджетных обязательств | 2021-01-09 | 2021-12-31 | Управление финансов администрации муниципального района
| 4 | Отчетность об исполнении бюджета | Отчетность об исполнении бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" |  |  |  | 2021-01-09 | 2021-06-01 |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
|  |  |  | Мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Подготовка приказа об организации работы по подготовке и составлению годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности си графика представления отчетности | 2020-01-09 | 2020-01-18 | Управление финансов администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
[5 empty] | 2 | Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 2020-01-09 | 2020-02-01 | Управление культуры, управление образования, управление финансов, администрация муниципального района, районная Дума
|  |  |  | Мероприятие "Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 2021-01-11 | 2021-02-25 | Управление финансов администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
|  |  |  | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Проверка контрольно-счетной комиссией проекта решения об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2020 год и подготовка заключения о соответствии состава представленных документов и материалов | 2021-04-05 | 2021-04-19 | Контрольно-счетная комиссия Белохолуницкого района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
|  |  |  | Мероприятие "Представление, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" | 1 | Подготовка проекта решения районной Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2020 год | 2021-02-15 | 2021-03-15 | Управление финансов администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
[5 empty] | 2 | Подготовка бюджетной отчетности по муниципальному району и консолидированному бюджету и документов к годовому отчету за 2020 год | 2021-03-15 | 2021-03-22 | Управление финансов администрации муниципального района
[5 empty] | 3 | Публикация в сети интернет проекта решения районной Думы об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2020 год | 2021-03-30 | 2021-04-09 | Управление финансов администрации муниципального района
[5 empty] | 4 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2020 год | 2021-05-10 | 2021-05-19 | Управление финансов администрации муниципального района
[5 empty] | 5 | Заседание районной Думы по утверждению годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2020 год | 2021-05-20 | 31.05.2021 | Районная Дума
| 5 | Контроль при исполнении бюджета | Финансовый контроль при исполнении бюджета МО "Белохолуницкий муниципальный район" |  |  |  | 2021-01-09 | 2021-12-31 |  | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
|  |  |  | Мероприятие "Предварительный финансовый контроль" | 1 | Осуществление контроля путем санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета муниципального района | 2021-01-11 | 2021-12-31 | Управление финансов администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
|  |  |  | Мероприятие "Последующий финансовый контроль" | 2 | Проведение контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | 2021-01-11 | 2021-12-31 | Управление финансов администрации муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
Начальник управления финансов
администрации Белохолуницкого
|  | муниципального района Н.И. Чашникова |  |  |  |  | 5
Исполнитель
Паршакова И.В.

## Лист1
1) составление и рассмотрение проекта бюджета поселения, утверждение и исполнение бюджета поселения, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета поселения;