## 4.4_План-график БП
Приложение УТВЕРЖДЕН постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 06.06.2023 № 298-П
План-график реализации бюджетного процесса
муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов
(далее - Белохолуницкий муниципальный район)
Информация о финансовом органе Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
1. Этап бюджетного процесса "Составление"
Наименование этапа бюджетного процесса: Составление проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район
Дата начала этапа бюджетного процесса: 24.05.2023
Дата окончания этапа бюджетного процесса: 14.11.2023
1.1. Мероприятие "Подготовка и согласование материалов для составления проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Формирование доходной части бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Представление основных показателей социально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | отделпо экономике администрации Белохолуницкого муниципального района
3 | Подготовка предварительных итогов социально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района за истекший период 2023 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2023 год | отдел по экономике администрации Белохолуницкого муниципального района
4 | Сбор сведений, необходимых для формирования доходной базы бюджета Белохолуницкого муниципального района за счет собственных доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
5 | Составление предварительных итогов социально-экономического развития Белохолуницкого муниципального района за истекший период 2023 года и ожидаемых итогов социально-экономического развития за 2023 год | отдел по экономик администрации Белохолуницкого муниципального района
6 | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики Белохолуницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
7 | Расчет дотации и межбюджетных трансфертов из бюджета Белохолуницкого муниципального района бюджетам поселений | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
8 | Представление расчетов и обоснований объемов требуемых бюджетных ассигнований за счет собственных средств бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2024 год | главные распорядители средств бюджета Белохолуницкого муниципального района
1.2. Мероприятие: "Подготовка проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Формирование доходной базы бюджета Белохолуницкого муниципального района за счет собственных доходов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Формирование расходной части бюджета Белохолуницкого муниципального района в соответствии с бюджетной классификацией расходов бюджетов РФ на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
3 | Разработка программы муниципальных заимствований по бюджету Белохолуницкого муниципального района | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
4 | Подготовка проекта решения Белохолуницкой районной Думы "О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный района Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов " с приложениями | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
5 | Подготовка пояснительной записки к проекту решения Белохолуницкой районной Думы "О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный района Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов " | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
6 | Подготовка пакета документов и материалов к проекту решения Белохолуницкой районной Думы "О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный района Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов " | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
2. Этап бюджетного процесса "Утверждение"
Наименование этапа бюджетного процесса: Утверждение проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район
Дата начала этапа бюджетного процесса: 15.11.2023
Дата окончания этапа бюджетного процесса: 31.12.2023
2.1. Мероприятие "Внесение проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Предоставление проекта решения "О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов " с документами и материалами и пояснительной запиской администрации Белохолуницкого муниципального района и Белохолуницкой районной Думе | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Публикация в сети интернет проекта решения районной Думы "О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов " | администрация Белохолуницкого муниципального района
3 | Принятие решения о включении проекта решения районной Думы "О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" в повестку заседания районной Думы | Белохолуницкая районная Дума
2.2. Мероприятие "Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Рассмотрение проекта решения о бюджете Белохолуницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов на депутатских комиссиях | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Назначение даты публичных слушаний по проекту бюджета Белохолуницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | Белохолуницкая районная Дума
3 | Проверка контрольно-счетным органом проекта решения "О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" и подготовка заключения на проект решения | Контрольно-счетная комиссия Белохолуницкого района
4 | Проведение публичных слушаний по бюджету Белохолуницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
2.3. Мероприятие "Утверждение и подписание проекта бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Утверждение решения Белохолуницкой районной Думы "О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" | Белохолуницкая районная Дума | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Публикация на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района решения Белохолуницкой районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
3. Этап бюджетного процесса "Исполнение"
Наименование этапа бюджетного процесса: Исполнение муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район
Дата начала этапа бюджетного процесса: 15.12.2023
Дата окончания этапа бюджетного процесса: 31.12.2024
3.1. Мероприятие "Исполнение бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Составление и ведение кассового плана по бюджету Белохолуницкого муниципального района на 2024 год | правление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Составление сводной бюджетной росписи бюджета Белохолуницкого муниципального района и доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до ГРБС на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
3 | Заключение, исполнение и принятие результатов муниципальных контрактов (договоров), кассовое исполнение, постановка на учет бюджетных обязательств в 2024 году | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
4 | Исполнение бюджета Белохолуницкого муниципального района по доходам, расходам гоавными распорядителями средств бюджета и источникам финансирования дефицита | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
3.2. Мероприятие "Внесение изменений в решение о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Подготовка проектов решений Белохолуницкой районной Думы о внесении изменений в решение районной Думы "О бюджете муниципального образования "Белохолуницкий муниципальный района Кировской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов " | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Ведение сводной бюджетной росписи и лимитов бюджетных обязательств по бюджету Белохолуницкого муниципального района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
4. Этап бюджетного процесса "Отчетность"
Наименование этапа бюджетного процесса: Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район
Дата начала этапа бюджетного процесса: 01.01.2024
Дата окончания этапа бюджетного процесса: 30.06.2025
4.1. Мероприятие "Составление бюджетной отчетности об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Подготовка приказа управления финансов Белохолуницкого муниципального района и писем об организации работы по подготовке и составлению годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 2023 год согласно графика представления отчетности | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Составление бюджетной отчетности главными распорядителями средств бюджета Белохолуницкого муниципального района за 2023 год и представление управлению финансов | управление культуры, Управление образования, управление финансов, администрация муниципального района,Белохолуницкая районная Дума
3 | Подготовка бюджетной отчетности по Белохолуницкому муниципальному району и документов к годовому отчету за 2023 год | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
4 | Подготовка проекта решения районной Думы муниципального района об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2023 год | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
5 | Составление отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев 2024 года | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
4.2. Мероприятие "Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета муниципального района"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Формирование управлением финансов месячной и годовой отчетности об исполнении консолидированного бюджета Белохолуницкого района за 2023 год и предоставление Министерству финансов Кировской области | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
4.3. Мероприятие "Внешняя проверка годового отчета об бюджета МО Белохолуницкий муниципальный район"
1 | Направление отчета об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального района за 2023 год в контрольно-счетную комиссию Белохолуницкого района для подготовки заключения на проект решения | администрация Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Проверка представленных документов и материалов контрольно-счетным органом на предмет соответствия требованиям Бюджетного кодекса РФ и подготовка заключения на проект решения | Контрольно-счетная комиссия Белохолуницкого района
4.4. Мероприятие "Представление, рассмотрение и утверждение отчета об бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район"
1 | Внесение главой Белохолуницкого муниципального района проекта решения районной Думы об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2023 год | администрация Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Публикация в сети интернет проекта решения районной Думы об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2023 год | управление финансов администрации муниципального района
3 | Проведение публичных слушаний по рассмотрению и утверждению отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2023 год | управление финансов администрации муниципального района
4 | Утверждение годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район за 2023 год | Белохолуницкая районная Дума
5. Этап бюджетного процесса "Контроль"
Наименование этапа бюджетного процесса: Финансовый контроль при исполнении бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район
Дата начала этапа бюджетного процесса: 15.11.2023
Дата окончания этапа бюджетного процесса: 31.12.2024
5.1. Мероприятие "Последующий финансовый контроль"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Осуществление контроля путем санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств бюджета Белохолуницкого муниципального района | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Проведение анализа бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, контрольных мероприятий по внутреннему муниципальному финансовому контролю | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
5.2. Мероприятие "Предварительный финансовый контроль"
№ п/п | Наименование мероприятия плана-графика | Ответственный (ые) за мероприятие плана-графика | Полномочие по ФЗ-131
1 | Проверка бюджетных смет главных распорядителей средств бюджета Белохолуницкого муниципального района и администраций поселений Белохолуницкого района | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района | составление и рассмотрение проекта бюджета муниципального района, утверждение и исполнение бюджета муниципального района, осуществление контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета муниципального района
2 | Проверка проектов решений бюджетов поселений Белохолуницкого района о бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов и проектов решений о внесении изменений в бюджет | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
3 | Проверка первичных документов при казначейском исполнении бюджета | управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района
_________________