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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	25.06.2026
	            
	                          № 4/3 


г.  Белая Холуница
О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению 

выборов депутатов представительного органа Белохолуницкого муниципального округа Кировской области первого созыва 


В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Кировской области» территориальная избирательная комиссия Белохолуницкого муниципального округа Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа Белохолуницкого муниципального округа Кировской области первого созыва 20 сентября 2026 года согласно приложению.

2. Направить настоящее постановление главам поселений Белохолуницкого муниципального района, в участковые избирательные комиссии и разместить в разделе территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого муниципального округа на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
	Председатель 
территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого муниципального округа 
	
	Г.А. Христолюбова

	
	
	

	Секретарь 
территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого муниципального округа
	
	Е.Г. Караваева


	
	УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого муниципального округа

от 25.06.2026 № 4/3


Календарный план 

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов представительного органа Белохолуницкого муниципального округа Кировской области первого созыва 

20 сентября 2026 года
	Дни голосования
	- 18, 19, 20 сентября 2026 года

	Дата опубликования решения о назначении выборов
	- 26 июня 2026 года


	№

п/п
	Содержание мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1
	2
	3
	4

	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	1. 
	Принятие решения о назначении выборов депутатов Думы Белохолуницкого муниципального округа Кировской области первого созыва (далее – выборы) (ч. 5 ст. 5, ч. 2, 3, 11 ст. 63 ЗО
) 

	Не ранее чем 
за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования 
(не ранее 21 июня 
и не позднее 1 июля 
2026 года)

26 июня 2026
	Белохолуницкая районная Дума



	2. 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации (ч. 5 ст. 5 ЗО) 


	Не позднее чем 
через 5 дней со дня принятия решения 
о назначении 
выборов

26 июня 2026
	Белохолуницкая районная Дума



	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

	3. 
	Уточнение перечня избирательных участков и их границ в случаях, предусмотренных ФЗ
 (ч. 1 ст. 10 ЗО, ст. 19 ФЗ)
	Не позднее чем 
за 70 дней до дня 
голосования
 
(не позднее 
11 июля 2026 года)
	Глава местной администрации муниципального округа, городского округа (далее – глава) 
по согласованию 
с ТИК

	4. 
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий (далее – УИК) (ч. 5 ст. 10 ЗО)
	Не позднее чем 
за 40 дней до дня 
голосования

(не позднее 10 августа 
2026 года) 
	Глава 

	СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	5. 
	Представление сведений об избирателях в ТИК (ч. 3 ст. 12 ЗО)
	Сразу после назначения выборов
	Глава, командир воинской части, руководитель организации, в которой избиратель временно пребывает

	6. 
	Информирование ТИК об изменениях 
в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях (распоряжение Председателя Правительства Кировской области
)
	Ежедневно 
со дня представления сведений
	Глава 

	7. 
	Составление списков избирателей отдельно по каждому избирательному участку (ч. 1 ст. 12 ЗО)
	Не позднее чем 
за 11 дней до дня голосования 
(не позднее 8 сентября 2026 года)
	ТИК

	8. 
	Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую УИК (ч. 6 ст. 12 ЗО)
	Не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования 
(не позднее 9 сентября 2026 года)
	ТИК

	9. 
	Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения, направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (ч. 7 ст. 12 ЗО)
	За 10 дней 
до дня голосования 
(с 9 сентября 
2026 года)
	УИК

	10. 
	Уточнение списка избирателей 
(ч. 2 ст. 14 ЗО)
	После получения 
списка избирателей 
из ТИК 


	УИК

	11. 
	Рассмотрение заявлений граждан о включении их в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о них, внесенных в список избирателей (ч. 2 ст. 14 ЗО)
	В течение 24 часов, 
а в день голосования 
в течение двух часов 
с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования
	УИК

	12. 
	Рассмотрение жалоб на решения УИК об отклонении заявления о включении гражданина Российской Федерации в список избирателей (ч. 2 ст. 14 ЗО)
	В трехдневный срок, а за три и менее дня до дня голосования и в день голосования - немедленно
	ТИК, суд по месту нахождения УИК

	13. 
	Брошюрование отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги), что подтверждается печатью УИК подписью председателя УИК (ч. 6 ст. 12 ЗО)
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования 

	Председатель УИК

	14. 
	Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и заверение печатью УИК (ч. 7 ст. 12 ЗО)
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования 

	Председатель и секретарь УИК

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	15. *
	Принятие решения о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 12 Приложения № 1 Постановления ЦИК России
)
	После назначения выборов 

	ТИК

	16. *
	Публикация в средствах массовой информации сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК (п. 14 Приложения № 1 Постановления ЦИК России)
	После принятия 
решения о сборе 
предложений


	ТИК, средства массовой информации (далее – СМИ)

	17. *
	Размещение сообщения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в сети «Интернет» в специальном разделе (п. 14 Приложения № 1 Постановления ЦИК России)
	Не позднее чем через три дня со дня принятия решения


	Избирательная комиссия Кировской области



	18. *
	Сбор предложений для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 12 Приложения № 1 Постановления ЦИК России)
	В период, который начинается со дня официального опубликования решения о назначении выборов оканчивается за 30 дней до дня голосования 
(по 31 июля 2026 года) 
	ТИК

	19. *
	Внесение предложений по кандидатурам в соответствующую ТИК для дополнительного зачисления в резерв составов УИК (п. 12, 15, 16 Приложения № 1 Постановления ЦИК России)
	В сроки приема предложений
	Субъекты, обладающие правом внесения предложений по кандидатурам в резерв составов УИК

	20. *
	Принятие решения о дополнительном зачислении в резерв составов УИК и размещение его на официальном сайте Избирательной комиссии Кировской области в сети «Интернет» (п. 22 Приложения № 1 Постановления ЦИК России)
	Не позднее чем через 
15 дней со дня окончания приема предложений по кандидатурам для зачисления в резерв  
(не позднее 4 сентября 2026 года)
	ТИК

	21. 
	Формирование окружных избирательных комиссий или возложение их полномочий на иные избирательные комиссии (ст. 17 ЗО)
	К началу избирательной кампании
	ТИК 



	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ

	22. 
	Составление списка политических партий, их региональных отделений и иных структурных подразделений, а также иных общественных объединений и их структурных подразделений, имеющих право принимать участие в выборах, размещение его на официальном сайте в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», а также направление указанного списка в ТИК (ч. 2 ст. 251 ЗО)
	Не позднее чем 
через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения 
о назначении выборов


	Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Кировской области

	23. 
	Размещение предвыборной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ч. 10 ст. 38 ЗО)
	Не позднее чем 
за 10 дней до дня 
голосования 
(не позднее 
9 сентября 2026 года)
	Политическая партия, выдвинувшая кандидата

	НАБЛЮДАТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

	24. 
	Представление в соответствующую ТИК списка наблюдателей, назначенных в участковые и территориальные избирательные комиссии (ч. 51 ст. 24 ЗО)
	Не позднее чем за 

3 дня до первого дня голосования 

	Избирательное объединение, зарегистрированный кандидат, субъекты общественного контроля

	25. 
	Представление наблюдателем направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, субъектами общественного контроля в комиссию, в которую назначен наблюдатель (ч. 6 ст. 24 ЗО)


	В день, предшествующий дню голосования либо непосредственно 
в день голосования  
	Наблюдатели, указанные в списках, представленных 
в соответствующие ТИКи

	26. 
	Подача заявок на аккредитацию в соответствующую комиссию для осуществления полномочий, указанных в частях 12, 3, 111 ст. 24 ЗО (ч. 112, ст. 24 ЗО) 
	Не позднее чем 
за 7 дней до первого дня голосования 


	Редакции СМИ


	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	27. 
	Извещение ТИК о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов (пп. «в» п. 1 ст. 27 Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»)


	Не позднее чем 
за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия, и не позднее чем за три дня – при его проведении за пределами указанного населенного пункта
	Избирательное объединение

	28. 
	Выдвижение кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования в порядке самовыдвижения (ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 302 ЗО)
	Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее официального опубликования (публикации) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени (не позднее 
5 августа 2026 года 
до 18 часов)
	Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом

	29. 
	Выдвижение избирательным объединением кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования по одномандатным (многомандатным) избирательным округам (ч. 4 ст. 291, ч. 1 ст. 302 ЗО)
	Со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, но не ранее официального опубликования (публикации) схемы одномандатных и (или) многомандатных избирательных округов и не позднее чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов по местному времени 
(не позднее 5 августа 2026 года до 18 часов)
	Избирательные объединения

	30. 
	Представление в ТИК
 документов кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения (ч. 1, 8 ст. 302 ЗО)
	Не позднее чем 
за 45 дней до дня голосования 
в рабочее время до 
18 часов по местному времени
(не позднее 
5 августа 2026 года 
до 18 часов)
	Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе (в случае удостоверения подлинности подписи кандидата)

	31. 
	Представление в ТИК документов кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 1, 8 ст. 302 ЗО)
	Не позднее чем 
за 45 дней до дня голосования 
в рабочее время до 
18 часов по местному времени
(не позднее 
5 августа 2026 года
до 18 часов)

	Кандидаты, а в случае, если кандидат болен или содержится в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых – иные лица по его просьбе (в случае удостоверения подлинности подписи кандидата)



	32. 
	Выдача письменного подтверждения кандидатам, избирательным объединениям о получении документов о выдвижении кандидатов (ч. 10 ст. 302 ЗО)
	Незамедлительно после представления 
и приема документов
	ТИК

	33. 
	Представление документов для регистрации кандидата в соответствующую избирательную комиссию (ч. 3 ст. 307 ЗО)
	Не позднее чем за 
40 дней до дня голосования до 18 часов 
по местному времени 
(не позднее 10 августа 2026 года до 18.00)
	Кандидат

	34. 
	Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах (ч. 4 ст. 309 ЗО)
	После представления соответствующих сведений кандидатом
	ТИК

	35. 
	Извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов, или несоблюдении требований закона к оформлению документов и о дне заседания избирательной комиссии, на котором будет рассматриваться вопрос о регистрации (ч. 2 ст. 3010 ЗО)
	Не позднее чем 
за 3 дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	ТИК

	36. 
	Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представление отсутствующей копии документа, предусмотренного Законом области (ч. 2 ст. 3010 ЗО)


	Не позднее чем 
за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата 
	Кандидат, избирательное объедение

	37. 
	Принятие решения о регистрации кандидата с указанием даты и времени регистрации либо об отказе в регистрации (ч. 1 ст. 3010 ЗО)
	В течение 10 дней со дня приема документов, необходимых для регистрации кандидата
	ТИК

	38. 
	Выдача зарегистрированному кандидату удостоверения о регистрации (ч. 10 ст. 3010 ЗО)
	После принятия решения о регистрации
	ТИК

	39. 
	Выдача кандидату в случае отказа в регистрации кандидата копии решения избирательной комиссии с изложением оснований отказа (ч. 3 ст. 3010 ЗО)
	В течение одних суток с момента принятия решения
	ТИК

	40. 
	Передача в СМИ сведений о кандидатах, выдвинутых по избирательным округам (ч. 11 ст. 3010 ЗО)
	Не позднее чем через 
48 часов после регистрации
	ТИК

	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	41. 
	Регистрация доверенных лиц, назначенных кандидатом, избирательным объединением (ч. 1 ст. 3013 ЗО)


	В течение 5 дней 
со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц
	ТИК

	42. 
	Регистрация уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам (ч. 9-12 ст. 3013 ЗО)
	В течение трех дней с момента представления необходимых для регистрации документов 
	ТИК

	43. 
	Представление в ТИК заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей (ч. 7 ст. 33 ЗО)

	Не позднее чем 
через 5 дней со дня регистрации


	Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск СМИ

	44. 
	Реализация права кандидата, выдвинутого непосредственно, 
на снятие своей кандидатуры 
(ч. 1 ст. 3011 ЗО)
	Не позднее чем 
за 5 дней до первого дня голосования 
а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств – не позднее чем за один день до первого дня голосования 
	Зарегистрированный кандидат

	45. 
	Реализация права избирательного объединения отозвать кандидата, выдвинутого по одномандатному (многомандатному) избирательному округу (ч. 3 ст. 3011 ЗО)
	Не позднее чем 
за 5 дней до первого дня голосования 

	Избирательное 
объединение

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	46. 
	Размещение на стендах в помещениях УИК информации о зарегистрированных кандидатах (ч. 12 ст. 3010, ч. 3, 4 ст. 55 ЗО)
	Не позднее чем 
за 10 дней до дня голосования 
(не позднее 
9 сентября 2026 года)
	УИК

	47. 
	Размещение на стендах в помещениях УИК информации об отмене регистрации зарегистрированных кандидатов (в случае отмены регистрации), о снятии зарегистрированным кандидатом своей кандидатуры (в случае снятия) (ч. 12 ст. 3010 ЗО)
	После отмены регистрации, снятия кандидатуры
	УИК

	48. 
	Агитационный период (ч. 1 ст. 39 ЗО)
	Для избирательного объединения - со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (кандидатов); для кандидата – со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться и прекращается в ноль часов первого дня голосования 
	Граждане Российской Федерации, кандидаты, избирательные объединения

	49. 
	Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и представление их в ТИК, а также представление в ТИК сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (ФИО индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится его место жительства) (ч. 8 ст. 44 ЗО)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов


	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	50. 
	Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях (ч. 2 ст. 39 ЗО)
	За 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени первого дня голосования
(с 22 августа до 00 часов дня, предшествующего первому дню голосования)
	Зарегистрированные кандидаты

	51. 
	Предоставление в ТИК перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 7 ст. 37 ЗО) 
	Не позднее чем 
на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области

	52. 
	Публикация перечня муниципальных (либо, при их отсутствии, региональных государственных) организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий (ч. 6 ст. 37 ЗО)
	Не позднее чем 

на 15 день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	ТИК

	53. 
	Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов (ч. 8 ст. 40 ЗО)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания

	54. 
	Представление в ТИК сведений, указанных в п. 54 настоящего плана, а также информации о дате и об источнике их опубликования, о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании (ч. 8 ст. 40 ЗО)
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевого издания

	55. 
	Публикация информации об общем объеме печатной площади, которую муниципальное периодическое печатное издание безвозмездно предоставляет для целей предвыборной агитации (ч. 2 ст. 42 ЗО)
	Не позднее чем 
через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
	Редакции муниципальных периодических печатных изданий

	56. 
	Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной печатной площади
 и установления дат предоставления бесплатной печатной площади для агитационных материалов, определение дат опубликования агитационных материалов за плату (ч. 4, 8 ст. 42 ЗО)
	По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования 
(не позднее 
20 августа 2026 года)
	Редакции соответствующих периодических печатных изданий, зарегистрированные кандидаты

	57. 
	Представление филиалу ПАО «Сбербанк России» в Кировской области платежного документа о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади в полном объеме (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО)
	Не позднее чем 
за 2 дня до дня предоставления эфирного времени, до опубликования агитационного материала
	Зарегистрированный кандидат

	58. 
	Представление копии платежного документа с отметкой филиала «Сбербанк России» в Кировской области в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания (ч. 16 ст. 41, ч. 11 ст. 42 ЗО)
	До предоставления эфирного времени, печатной площади
	Зарегистрированный кандидат

	59. 
	Установление времени предоставления помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц кандидатов с избирателями (ч. 1, 12 ст. 43 ЗО)
	После официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	ТИК

	60. 
	Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями на время, установленное ТИК 
(ч. 2 ст. 43 ЗО)


	В течение 3 дней 
со дня подачи указанных заявок


	Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального (публикации) опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30%

	61. 
	Направление уведомления в письменной форме избирательной комиссии, определяющей результаты выборов в округе, о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено другим зарегистрированным кандидатам (ч. 2 ст. 43 ЗО)
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	Собственники, владельцы помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе организации, имеющие на день официального (публикации) опубликования решения о назначении выборов, в уставном капитале долю РФ, субъектов РФ и (или) муниципальных образований, превышающую 30%

	62. 
	Размещение информации о факте предоставления помещения кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов (ч. 3 ст. 43 ЗО)
	В течение 2 суток 
с момента получения уведомления
	ТИК

	63. 
	Направление уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований о проведении публичных мероприятий (ч. 1 ст. 7 Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», ч. 11 ст. 43 ЗО)
	Не ранее 15 
и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия
	Организаторы публичных мероприятий

	64. 
	Выделение специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка (ч. 6 ст. 44 ЗО)
	Не позднее чем
за 30 дней до дня голосования 
(не позднее 20 августа 2026 года)
	Органы местного самоуправления по предложению ТИК

	65. 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникацион-ных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая сеть «Интернет») (ч. 3 ст. 36 ЗО)
	В течение 5 дней 
до дня голосования, 
а также в день голосования (последний день голосования) до окончания времени голосования

	Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие результаты опросов и прогнозы результатов выборов

	66. 
	Предоставление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов, сведений об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адрес места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копии документа об оплате изготовления предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде (ч. 3 ст. 44 ЗО)
	До начала их распространения
	Зарегистрированный кандидат

	67. 
	Представление в ТИК данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных для проведения предвыборной агитации (ч. 10 ст. 40 ЗО)
	Не позднее чем 
через 10 дней со дня голосования 
(не позднее 
30  сентября 2026 года)
	Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий

	68. 
	Хранение учетных документов 
о безвозмездном и платном предоставлении печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (ч. 11 ст. 40 ЗО)
	Не менее 3 лет после дня голосования

(до 21 сентября 
2029 года)


	Организации, осуществляющие выпуск СМИ, редакции сетевых изданий

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	69. 
	Перечисление на счет избирательной комиссии денежных средств на подготовку и проведение муниципальных выборов (ч. 1 ст. 46 ЗО)
	Не позднее чем 
в 10-дневный срок 
со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов 
	Глава 

	70. 
	Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда (ч. 1 ст. 47 ЗО)

	В период после письменного уведомления комиссии о его выдвижении кандидатом до представления документов
для регистрации
	Кандидат либо его уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам

	71. 
	Представление сведений о поступлении и расходовании средств, находящихся на специальных избирательных счетах кандидатов (ч. 71 ст. 47 ЗО)
	Периодически, по представлению ТИК требованию кандидата, 
	Филиал ПАО «Сбербанк России» 

	72. 
	Предоставление по требованию ТИК, кандидата заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов (ч. 71 ст. 47 ЗО)
	В трехдневный срок, а за три дня первого дня голосования – немедленно 
	Филиал ПАО «Сбербанк России»

	73. 
	Передача в СМИ для опубликования сведений о поступлении средств на специальный избирательный счет и расходовании этих средств (ч. 2 ст. 49 ЗО)
	Не позднее 5 дней после окончания регистрации кандидатов и за 15 дней до дня голосования 
(4 сентября 2026 года)
	ТИК

	74. 
	Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов о размерах избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также обо всех расходах, произведенных за счет средств фонда (ч. 2 ст. 53 ЗО)
	Кандидат

	75. 
	первый финансовый отчет
	Одновременно с представлением документов для регистрации кандидата
	

	76. 
	итоговый финансовый отчет


	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов 
	

	77. 
	Осуществление контроля за порядком формирования средств избиратель-ных фондов и расходованием этих средств (ч. 1 ст. 49 ЗО)
	Постоянно, 
с момента формирования избирательного фонда
	ТИК, ОИК

	78. 
	Передача в редакции СМИ копии итогового финансового отчета кандидата для опубликования 
(ч. 3 ст. 49 ЗО)
	Не позднее чем 
через 5 дней со дня их получения 
	ТИК, ОИК

	79. 
	Опубликование сведений из итоговых финансовых отчетов кандидатов 
(ч. 4 ст. 49 ЗО)
	В течение 3 дней 
со дня их получения
	Муниципальные СМИ 
(при их отсутствии - государственные)

	80. 
	Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счете, гражданам и юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в избирательный фонд, пропорционально вложенным средствам (ст. 51 ЗО)
	После дня голосования
	Кандидат

	81. 
	Перечисление в доход местного бюджета оставшиеся на специальных избирательных счетах кандидатов неизрасходованные денежных средств и закрытие счета (ст. 51 ЗО)
	По истечении 
60 дней со дня 

голосования 

(с 20 ноября 2026года)
	Филиал ПАО «Сбербанк России» 


	82. 
	Представление в ТИК отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО)
	Не позднее чем 
через 10 дней после официального опубликования результатов выборов
	УИК

	83. 
	Предоставление финансового отчета представительному органу муниципального образования о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и проведение выборов (ч. 10 ст. 46 ЗО)


	Не позднее чем 
через 60 дней после официального опубликования результатов выборов 
	ТИК

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	84. 
	Утверждение формы и текста избирательного бюллетеня, числа избирательных бюллетеней для голосования, порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней (ч. 4 ст. 56 ЗО)
	Не позднее 
чем за 20 дней до дня голосования 
(не позднее 
30 августа 2026 года)
	ТИК

	85. 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней от полиграфической организации членам избирательной комиссии с правом решающего голоса, разместившей заказ на изготовление избирательных бюллетеней (ч. 12 ст. 56 ЗО)
	Не позднее чем 
за 2 дня до получения комиссией избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации
	ТИК

	86. 
	Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям (ч. 14 ст. 56 ЗО)
	Не позднее дня, предшествующего первого дня голосования 
	ТИК

	87. 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через СМИ или иным способом (ч. 2 ст. 57 ЗО)
	Не позднее чем 

за 10 дней до дня 

голосования 

(не позднее 9 сентября  2026 года)
	ТИК, УИК

	88. 
	Подача письменного заявления или устного обращения о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования (п. 1, 5 ст. 59 ЗО)
	В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования

(с 10 сентября до 14 часов 
20 сентября 2026 года)
	Избиратели, которые 
не могут прибыть 
в помещение для голосования 
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно

	89. 
	Проведение голосования (ч. 1 ст. 57 ЗО, ч. 1 и 2 ст. 561 ЗО)
	с 8 до 20 часов 
20 сентября 2026 года

	УИК

	90. 
	Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования (ч. 2 ст. 61 ЗО)
	Сразу после окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке
	УИК

	91. 
	Проведение итогового заседания, на котором рассматриваются жалобы и заявления о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей, после чего подписывается протокол об итогах голосования (ч. 23 ст. 61 ЗО)
	После проведения всех необходимых действий и подсчетов
	Члены УИК с правом решающего голоса

	92. 
	Выдача заверенных копий протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 24 Закона области (ч. 26 ст. 61 ЗО)
	Немедленно 
после подписания протокола об итогах голосования
	УИК при обращении соответствующих лиц

	93. 
	Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК (ч. 27 ст. 61 ЗО)
	Незамедлительно после подписания протоколов
	УИК

	94.  
	Определение результатов выборов (ч. 1 ст. 62 ЗО)
	Не позднее чем 
через 3 дня со дня голосования (не позднее 
23 сентября 2026 года)
	ТИК

	95. 
	Извещение зарегистрированного кандидата об избрании (ч. 1 ст. 631 ЗО)
	Незамедлительно после определения результатов выборов


	ТИК

	96. 
	Представление в ТИК копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей (ч. 1 ст. 631 ЗО)
	В 5-дневный срок после извещения зарегистрированного кандидата, избранного депутатом представительного органа


	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом представительного органа

	97. 
	Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверения об избрании (ч. 4 ст. 631 ЗО)
	После официального опубликования результатов выборов и представления кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
	ТИК

	98. 
	Направление общих данных о результатах выборов по соответствующим избирательным округам в СМИ (ч. 2 ст. 64 ЗО)
	В течение одних суток после определения результатов выборов
	ТИК

	99. 
	Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о количестве голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов (ч. 3 ст. 64 ЗО)
	Не позднее 15 дней со дня голосования

(не позднее 

5 октября 2026 года)
	ТИК

	100. 
	Официальное опубликование в СМИ данных протокола ТИК о результатах выборов, данных протоколов УИК об итогах голосования (ч. 4 ст. 64 ЗО)
	В течение 2 месяцев со дня голосования 
(не позднее 19 ноября 2026 года)
	ТИК 

	101. 
	Хранение документов, связанных 
с подготовкой и проведением выборов 
	В соответствии 
с постановлением Избирательной 
комиссии Кировской области
	ТИК


� ЗО - Закон Кировской области от 28.07.2005 N 346-ЗО «О выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных образований �в Кировской области».


� ФЗ – Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».


� В случае принятия решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд сроки избирательных действий, осуществляемых до дня голосования или после него, отсчитываются от последнего из указанных дней голосования, если Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не предусмотрено иное. Если определенные действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) в день голосования или в предшествующий ему день, такие действия осуществляются либо могут осуществляться (не могут осуществляться) соответственно в любой из указанных дней голосования или в предшествующий им день, если Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не предусмотрено иное (п. 3 ст. 63.1 ФЗ).


� Распоряжение Председателя Правительства Кировской области от 17.05.2021 № 31-пр «Об организации работы по проведению регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Кировской области» (ред. от 19.08.2025 № 32-пр)


� Постановление ЦИК России от 05.12.2012 № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» (в ред. от 20.08.2025)


* Не применяется при проведении дополнительных выборов


� Здесь и далее под ТИК понимается территориальная избирательная комиссия, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии


� В случае наличия муниципального средства массовой информации


� При проведении выборов депутатов представительных органов и глав муниципальных образований создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пяти тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производиться. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах (ч. 1 ст. 47 ЗО)


� Если не принято решение о голосовании в течение нескольких дней подряд





