## Лист1
Отчет за 6 месяцев 2019 года об исполнении плана реализации муниципальных программ Белохолуницкого района
N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия, мероприятия | Исполнитель (Ф.И.О., должность) | Источники финансирования | Плановые расходы за полугодие 20189года (тыс. рублей) | Фактические расходы за полугодие 2019 года (тыс. рублей) | Отношение фактических расходов к плановым (в процентах) | Результат реализации мероприятия муниципальной программы (краткое описание)
|  |  | Всего | 424609.53 | 237968.96 | 56.0442
|  |  | федеральный бюджет | 15694.92 | 1854.34 | 11.8149
|  |  | областной бюджет | 163483.93 | 96823.95 | 59.2254
|  |  | местный бюджет | 245430.68 | 139290.67 | 56.7536
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
1 | Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» | Еремина Т. Л. - зам. главы администрации Белохолуницкого муниципального района - начальник управления финансов | Всего | 29656.25 | 14371.93 | 48.4617 | Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. Обслуживание муниципального долга.Оплата процентов за пользование кредитными ресурсами. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из областного и федерального бюджета осуществляется согласно заявок поселений, из бюджета муниципального района - в соответствии с утвержденными суммами согласно кассового плана
|  |  | федеральный бюджет | 931 | 437.5 | 46.9925
|  |  | областной бюджет | 3520.15 | 1474.2 | 41.8789
|  |  | местный бюджет | 25205.1 | 12460.23 | 49.4354
2 | Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" | Огнева Е. Н., начальник управления образования Белохолуницкого района | Всего | 211827.69 | 135442.14 | 63.9398 | Заработная плата, учебные расходы, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, продукты питания, прочие услуги. Финансовое обеспечение деятельности управления образования Белохолуницкого района, организация и проведение районных мероприятий для руководителей образовательных учреждений и педагогов. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба методического и технического сопровождения муниципальных учреждений образования», «Централизованная бухгалтерия муниципальных учреждений образования Белохолуницкого района». Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в детских садах. Проведение оздоровительных лагерей на базе образовательных организаций. Выплата компенсации за ЖКУ специалистам села.
|  |  | федеральный бюджет | 2166 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 117355.53 | 77923.68 | 66.3997
|  |  | местный бюджет | 92306.16 | 57518.46 | 62.3127
3 | Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" | Шитов И. А. - зам. главы администрации Белохолуницкого муниципального района - заведующий отделом ЖКХ | Всего | 30114.97 | 11370.97 | 37.7585 | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. Выполнены дополнительные объемы работ на содержание автодороги Белая Холуница-Омутнинск-Климковка, Иванцево-Полом. Перечисление денежных средств в Белохолуницкое городское поселение на мероприятие по переселению граждан из аварийного жилищнго фонда, в том числе переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | #DIV/0!
|  |  | областной бюджет | 24185.85 | 9454.42 | 39.0907
|  |  | местный бюджет | 5929.12 | 1916.55 | 32.3244
|  |  | иные внебюджетные источники | 0 | 0 | 0
4 | Муниципальная программа «Совершенствование организации муниципального управления» | Администрация Белохолуницкого муниципального района | Всего | 23579.87 | 13038.3 | 55.2942 | Обеспечение хозяйственной деятельности администрации, обеспечение управленческих функций администрации района. Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних, обеспечение деятельности по опеке и попечительству. Организация и осуществление мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций. Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы администрации района. Содержание муниципального архива.
|  |  | федеральный бюджет | 1.9 | 1.4 | 73.6842
|  |  | областной бюджет | 1236.83 | 695.33 | 56.2187
|  |  | местный бюджет | 22341.14 | 12341.57 | 55.2415
5 | Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» | Черных Н.В. - заместитель главы администрации Белохолуницкого муниципального района по социальной работе | Всего | 16886.35 | 5284.86 | 31.2966 | Выплата стипендий студентам, имеющим целевой договор с учреждениями социальной сферы. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период в свободное от учебы время. Проведение спортивно-массовых районных мероприятий. Увеличение количества специалистов в учреждениях социальной сферы. Социальные выплаты на содержание ребенка в приемной семье. Оказание адресной помощи детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей. Установка в местах массового скопления граждан системы видеонаблюдения.
|  |  | федеральный бюджет | 3072.1 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 13360.2 | 5090.71 | 38.1035
|  |  | местный бюджет | 454.05 | 194.15 | 42.7596
6 | Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса в Белохолуницком районе" | Тетерина Е. В. - главный специалист-экономист управления сельского хозяйства | Всего | 5483.7 | 2720 | 49.6015 | Финансовое обеспечение деятельности отдела сельского хозяйства администрации Белохолуницкого района. Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растинееводства, развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства.
|  |  | федеральный бюджет | 3067.6 | 1415.44 | 46.1416
|  |  | областной бюджет | 2416.1 | 1304.56 | 53.9945
|  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
7 | Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района» | Щербакова Е.В. - начальник управления культуры Белохолуницкого района | Всего | 106123.89 | 54920.61 | 51.7514 | Осуществление управленческих функций в сфере культуры, искусства, историко-культурного наследия, а также ведение бух.учета и отчетности учреждений культуры. Обеспечение потребности в услугах культурно-досуговой деятельности населения. Капитальный ремонт здания Иванцевского, Федосеевского клубов.Обеспечение потребности в услугах развития системы дополнительного образования детей, а также условий для профессионального самоопределения и творческого труда детей в районе. Организация и поддержка деятельности библиотек. Кап. ремонт кровли здания центральной библиотеки. Сохранение культурного наследия района. Организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, а также приобретение спортивного инвентаря.
|  |  | федеральный бюджет | 6456.32 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 1409.27 | 881.05 | 62.5182
|  |  | местный бюджет | 98258.3 | 54039.56 | 54.9975
|  |  | иные внебюджетные источники |  |  | #DIV/0!
8 | Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» | Чашникова Н.И. - заведующая отделом по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального района | Всего | 936.81 | 820.15 | 87.5471 | Межевание земельных участков для предоставления многодетным семьям, оценка для сдачи в аренду муниципального имущества, Оплата коммунальных услуг имущества казны. Взносы на капитальный ремонт в муниципальных квартирах. Оплата пожарной сигнализации. Изготовлен тех. паспорт на мун. имущество.
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  |  | местный бюджет | 936.81 | 820.15 | 87.5471
|  |  | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0