Комплексная оценка результативности и эффективности муниципальных программ

Белохолуницкого района за 2016 год

В течение 2016 года в Белохолуницком районе осуществлялись мероприятия по реализации 9 муниципальных программ, с общим объемом финансирования 489712,36  тыс. рублей всех уровней бюджета, фактически – 352518,16 тыс. рублей. Объем финансирования из федерального бюджета составил 18175,5 тыс. рублей (14,0 % от запланированного), из областного бюджета – 137867,9 тыс. рублей (88,8 % от запланированного),  местного бюджета – 181769,4 (98,1 % от запланированного), 14705,36 тыс. рублей внебюджетные средства (76,9 % от запланированного).

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводилась по основным критериям:

1. Уровень достижения целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат.

3. Оценка качества управления муниципальной программой.

В результате проведенного анализа каждая муниципальная программа получила интегральную оценку в баллах, на основании которой сложилась ее качественная характеристика, программа была признана:

- эффективной, целесообразной к финансированию;

- эффективной, целесообразной к финансированию, но требующей корректировки в части объемов финансирования;

- неэффективной, требующей досрочного прекращения ее реализации.

По результатам качественной характеристики муниципальных программ Белохолуницкого района установлено:

- восемь программ с высоким уровнем эффективности реализации, мероприятия этих программ целесообразны к финансированию, 1 программа с удовлетворительным уровнем эффективности реализации, требует внесение изменений в муниципальную программу, в том числе изменение объема бюджетных ассигнований.

- из 9 программ 8 программ имеют значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах .

- из 9 программ 1 программа имеет значение оценки выполнения показателей эффективности в баллах 60 ≤ Эгп ˂ 80.

Весовые баллы критериев оценки

эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование критериев | Весовой балл (максимальное значение) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Оценка степени достижения целевых показателей эффективности | 45 |
| 2. | Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат | 35 |
| 3. | Оценка качества управления муниципальной программой | 20 |
|  | Итого | 100 |

Для каждого критерия определены показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия распределяется по показателям соответствующего критерия. Распределение весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от источников финансирования, предусмотренных муниципальной программой. Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его весовой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю

Распределение муниципальных программ Белохолуницкого района по результатам оценки эффективности их реализации в 2016 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель | Степень достижения целевых показателей эффективности | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Качество управления муниципальной программой | Оценка (балл) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Высокая эффективность реализации |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений | Управление финансов | 44,10 | 34,19 | 15,00 | 93,29 |
| 2 | Совершенствование организации муниципального управления | Администрация Белохолуницкого района | 45,00 | 33,19 | 17,00 | 95,19 |
| 3 | Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе | Отдел по социальной работе администрации Белохолуницкого района | 38,12 | 34,99 | 17,50 | 90,61 |
| 4 | Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе | Отдел по экономике администрации Белохолуницкого района | 45,00 | 35,00 | 20,00 | 100,00 |
| 5 | Развитие культуры | Управление культуры | 45,00 | 34,38 | 18,60 | 97,98 |
| 6 | Развитие образования Белохолуницкого района | Управление образования | 43,97 | 34,45 | 20,00 | 98,42 |
| 7 | Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе | Отдел ЖКХ администрации Белохолуницкого района | 43,34 | 17,76 | 13,65 | 74,75 |
| 8 | Управление муниципальным имуществом | Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами | 45,00 | 30,80 | 17,50 | 93,30 |
| 9 | Устойчивое развитие сельских территорий Белохолуницкого района | Отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницкого района | 40,05 | 35,00 | 17,50 | 92,55 |

Рейтинговая оценка

эффективности реализации муниципальных программ

Белохолуницкого муниципального района в 2016 году

| № п/п | Наименование муниципальной программы | Оценка, балл |
| --- | --- | --- |
|  | Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации |  |
| 1. | Поддержка и развитие малого предпринимательства в Белохолуницком районе | 100,00 |
| 2. | Развитие образования Белохолуницкого района | 98,42 |
| 3. | Развитие культуры | 97,98 |
| 4. | Совершенствование организации муниципального управления | 95,19 |
| 5. | Управление муниципальным имуществом | 93,30 |
| 6. | Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений | 93,29 |
| 7. | Устойчивое развитие сельских территорий Белохолуницкого района | 92,55 |
| 8. | Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе | 90,61 |
|  | Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности реализации |  |
| 9. | Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе | 74,75 |