

# АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

**КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

№ г. Белая Холуница

# О внесении изменений в постановление администрации Белохолуницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области» администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 12.02.2015

№ 99, от 28.05.2015 № 333, от 17.08.2015 № 461, от 07.10.2015 № 531,

от 19.11.2015 № 589, от 14.01.2016 № 5, от 21.03.2016 № 148, 21.07.2016

№ 330, от 29.08.2016 № 389, от 26.12.2016 № 554, от 27.01.2017 № 46,

от 20.03.2017 № 108, от 25.07.2017 № 369, от 18.10.2017 № 571,

от 15.11.2017 № 649, от 22.12.2017 № 777, от 29.01.2018 № 75, от 11.05.2018

№ 301, от 01.08.2018 № 458, от 20.09.2018 № 538, от 22.11.2018 № 649, от

28.01.2019 № 38-П), утвердив изменения в муниципальной программе

«Управление муниципальным имуществом» на 2015-2021 годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению.

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Белохолуницкого муниципального района

Кировской области , Т.А. Телицина

2

ПОДГОТОВЛЕНО

Заведующая отделом по управлению муниципальной собственностью

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого

муниципального района Н.И. Чашникова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации района - начальник управления финансов администрации Белохолуницкого муниципального

района Т.Л. Ерёмина

Заведующая отделом по экономике администрации Белохолуницкого

муниципального района Н.В. Соколова

Заведующая правовым отделом администрации Белохолуницкого

муниципального района Е.Г. Караваева

Заведующая сектором бухгалтерского учета и отчетности администрации Белохолуницкого муниципального

района - главный бухгалтер Е.А. Попова

Разослать: отделу по управлению муниципальной собственностью и земельными ресурсами, сектору бухгалтерского учета и отчетности, отделу по экономике, регистр муниципальных правовых актов.

Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской области и на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» - [**http://www.bhregion.ru**.](http://www.bhregion.ru/)

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района

от №

# ИЗМЕНЕНИЯ

**в муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом» на 2015- 2021 годы**

1. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной про- граммы» Паспорта муниципальной программы «Управление муниципаль- ным имуществом на 2015-2021 годы» изложить в следующей редакции:

«Объем финансового обеспечения муници- пальной программы»

на реализацию программы за счет средств местного бюджета потребуется 5579,79 тыс. рублей, в том числе: 2015 – 969,27 тыс. рублей,

2016 – 437,10 тыс. рублей,

2017 – 682,79 тыс. рублей,

2018- 1934,23 тыс. рублей, 2019 – 625,10тыс. рублей, 2020 – 518,80 тыс. рублей,

2021- 518,80 тыс. рублей».

1. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
2. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализа- ции муниципальной программы за счет всех источников финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

Приложение № 1

Приложение № 2

к муниципальной программе

# Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприятия | Главный распоряди- тель бюджетных средств | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | | | |
| 2015  факт | 2016  факт | 2017  факт | 2018  факт | 2019  прогноз | 2020  прогноз | 2021  прогноз | итого |
| 1 | Муниципальная программа | Управления муниципальным имуществом на 2015-2021 годы | Администрация Бело- холуницкого муници- пального района Ки- ровской области (далее - администра- ция района) | 969,27 | 437,10 | 682,79 | 1934,23 | 625,10 | 518,80 | 518,80 | 5579,79 |
| 1.1. | Мероприятие | Проведение технической инвентаризации объектов с целью получения кадастровых паспортов | администрация района | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 69,94 |
| 1.2. | Мероприятие | Межевание земельных участков под объекта- ми муниципальной собственности, в т.ч. ав- томобильными дорогами | администрация района | 65,50 | 97,00 | 70,00 | 106,4 | 20,0 | 93,00 | 155,10 | 607,0 |
| 1.3 | Мероприятие | Комплексные кадастровые работы | администрация района | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,1 | 0,00 | 62,1 |
| 1.4 | Мероприятие | Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду и продажу | администрация района | 25,60 | 22,50 | 28,00 | 28,50 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 194,6 |
| 1.5 | Мероприятие | Опубликование сообщения о продаже в газете | администрация района | 40,14 | 15,28 | 18,88 | 5,90 | 5,0 | 8,00 | 8,00 | 101,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 | Мероприятие | Разбор ветхого муниципального имущества | администрация района | 0,0 | 39,65 | 29,74 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,39 |
| 1.7 | Мероприятие | Оплата коммунальных услуг имущества каз- ны | администрация района | 246,23 | 73,54 | 300,42 | 320,44 | 256,3 | 80,0 | 80,0 | 1250,63 |
| 1.8 | Мероприятие | Выполнение плана мероприятий по обеспече- нию транспортной безопасности автостанции | администрация района | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,00 |
| 1.9 | Мероприятие | Приобретение имущества в муниципальную собственность (теплосчетчик, имущество каз- ны, здание по ул. Чапаев, д. 1, компьютер, мебель) | администрация района | 382,72 | 49,26 | 0,00 | 195,50 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 657,48 |
| 1.10 | Мероприятие | Приобретение программного продукта  «Полигон: изменение кадастра» | администрация района | 0,0 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,49 |
| 1.11 | Мероприятие | Обслуживание программного продукта | администрация района | 38,25 | 42,45 | 50,34 | 2,49 | 27,2 | 3,00 | 3,00 | 166,73 |
| 1.12 | Мероприятие | Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имущество, транспортный налог) | администрация района | 23,11 | 18,90 | 6,42 | 5,89 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 71,32 |
| 1.13 | Мероприятие | Сохранение муниципального имущества каз- ны (консервация, пожарная сигнализация, уборка снега) | администрация района | 0,84 | 5,72 | 2,20 | 3,67 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 27,43 |
| 1.14 | Мероприятие | Взносы на капитальный ремонт общего иму- щества в муниципальных квартирах (домах) | администрация района | 56,77 | 67,31 | 104,79 | 139,04 | 100,00 | 138,00 | 138,00 | 743,91 |
| 1.15 | Мероприятие | Изготовление проектно-сметной документа- ции по ремонту объектов муниципальной собственности | администрация района | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,11 |
| 1.16 | Мероприятие | Внесение изменений в анкету зарегистриро- ванного лица- держателя акций – админист- рация района | администрация района | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| 1.17 | Мероприятие | Совершение нотариальных действий по пере- даче акций в собственность области | администрация района | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.18 | Мероприятие | Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе права собственности | администрация района | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 1.19 | Мероприятие | Технологическое присоединение видеокамер | администрация района | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 1.20 | Мероприятие | Приобретение материальных запасов (мони- тор, хозяйственные товары) | администрация района | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,96 |
| 1.21 | Мероприятие | Ремонт объектов муниципальной собственно- сти | администрация района | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 935,38 | 127,70 | 80,70 | 80,70 | 1292,48 |
| 1.22 | Мероприятие | Выполнение передаваемых полномочий по муниципальному земельному контролю | администрация района | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 1.23. | Мероприятие | Формирование Уставного фонда муници- пальных унитарных предприятий | администрация района | 0,00 | 0,00 | 0 | 114,0 | 0 | 0 | 0 | 114,0 |
| 1.24 | Мероприятие | Установка бордюров | администрация района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| 1.25. | Мероприятие | Установка водяного счетчика | администрация района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 |
| 1.26. | Мероприятие | Сертификация ключа электронной подписи | администрация района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 1.27. | Мероприятие | Ремонт водопроводной станции | администрация района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,9 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |

Приложение № 2

Приложение № 3

к муниципальной программе

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п.п. | Статус | Наименование муниципальной программы,  подпрограммы, отдельного мероприятия | Источник  финанси- рования | Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей | | | | | | | |
| 2015 год  факт | 2016 год  факт | 2017 год  факт | 2018 год  факт | 2019 год  прогноз | 2020 год  прогноз | 2021 год  прогноз | итого |
| 1 | Муниципаль-  ная програм- ма | Управление муниципальным имуществом  на 2015-2021 годы | местный  бюджет | 969,27 | 437,10 | 682,79 | 1934,23 | 625,10 | 518,80 | 518,80 | 5579,79 |
| 1.1 | Мероприятие | Проведение технической инвентаризации  объектов с целью получения кадастровых паспортов | местный  бюджет | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 19,25 | 20,0 | 10,0 | 10,0 | 69,94 |
| 1.2 | Мероприятие | Межевание земельных участков под объек-  тами муниципальной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами | местный  бюджет | 65,50 | 97,00 | 70,00 | 106,4 | 20,0 | 93,00 | 155,10 | 607,0 |
| 1.3 | Мероприятие | Комплексные кадастровые работы | местный  бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,1 | 0,00 | 62,1 |
| 1.4 | Мероприятие | Проведение независимой оценки объектов  для сдачи в аренду и продажу | местный  бюджет | 25,60 | 22,50 | 28,00 | 28,50 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 194,6 |
| 1.5 | Мероприятие | Опубликование сообщения о продаже  в газете | местный  бюджет | 40,14 | 15,28 | 18,88 | 5,90 | 5,0 | 8,00 | 8,00 | 101,2 |
| 1.6 | Мероприятие | Разбор ветхого муниципального имущества | местный  бюджет | 0,0 | 39,65 | 29,74 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 69,39 |
| 1.7 | Мероприятие | Оплата коммунальных услуг имущества  казны | местный  бюджет | 246,23 | 73,54 | 300,42 | 320,44 | 256,3 | 80,0 | 80,0 | 1250,63 |
| 1.8 | Мероприятие | Выполнение плана мероприятий по обес-  печению транспортной безопасности авто- станции | местный  бюджет | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 | Мероприятие | Приобретение имущества в муниципаль-  ную собственность | местный  бюджет | 382,72 | 49,26 | 0,00 | 195,50 | 30,0 | 0,00 | 0,00 | 657,48 |
| 1.10 | Мероприятие | Приобретение программного продукта  «Полигон: изменение кадастра» | местный  бюджет | 0,0 | 5,49 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,49 |
| 1.11 | Мероприятие | Обслуживание программного продукта | местный  бюджет | 38,25 | 42,45 | 50,34 | 2,49 | 27,2 | 3,00 | 3,00 | 166,73 |
| 1.12 | Мероприятие | Уплата налогов с имущества казны (НДС,  налог на имущество, транспортный налог) | местный  бюджет | 23,11 | 18,90 | 6,42 | 5,89 | 1,00 | 8,00 | 8,00 | 71,32 |
| 1.13 | Мероприятие | Сохранение муниципального имущества  казны (консервация, пожарная сигнализа- ция, уборка снега) | местный  бюджет | 0,84 | 5,72 | 2,20 | 3,67 | 3,00 | 6,00 | 6,00 | 27,43 |
| 1.14 | Мероприятие | Взносы на капитальный ремонт общего  имущества в муниципальных квартирах (домах) | местный  бюджет | 56,77 | 67,31 | 104,79 | 139,04 | 100,00 | 138,00 | 138,00 | 743,91 |
| 1.15 | Мероприятие | Изготовление проектно-сметной докумен-  тации по ремонту объектов муниципальной собственности | местный  бюджет | 51,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,11 |
| 1.16 | Мероприятие | Внесение изменений в анкету зарегистри-  рованного лица- держателя акций – адми- нистрация района | местный  бюджет | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,5 |
| 1.17 | Мероприятие | За совершение нотариальных действий  по передаче акций в собственность области | местный  бюджет | 1,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 |
| 1.18 | Мероприятие | Перерегистрация ценных бумаг (акций)  при переходе права собственности | местный  бюджет | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 1.19 | Мероприятие | Технологическое присоединение видеока-  мер | местный  бюджет | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 |
| 1.20 | Мероприятие | Приобретение материальных запасов  (монитор) | местный  бюджет | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 3,0 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 11,96 |
| 1.21 | Мероприятие | Ремонт объектов муниципальной собст-  венности | местный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 68,00 | 935,38 | 127,70 | 80,70 | 80,70 | 1292,48 |
| 1.22 | Мероприятие | Выполнение передаваемых полномочий  по муниципальному земельному контролю | местный  бюджет | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,0 |
| 1.23 | Мероприятие | Формирование Уставного фонда муници-  пальных унитарных предприятий | админист-  рация района | 0,00 | 0,00 | 0 | 114,0 | 0 | 0 | 0 | 114,0 |
| 1.24 | Мероприятие | Установка бордюров | админист-  рация района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | Мероприятие | Установка водяного счетчика | админист-  рация района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,27 |
| 1.26 | Мероприятие | Сертификация ключа электронной подписи | админист-  рация района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,50 |
| 1.27 | Мероприятие | Ремонт водопроводной станции | админист-  рация района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,9 | 0,00 | 0,00 | 1,90 |